## Sheet1
平成24年8月7日
（仮称）嘉島町文化施設建築工事質問書回答
下記のとおり、（仮称）嘉島町文化施設建築工事に係る質問書について回答します。
工事番号 | 平成２４年度 第１５号
工事名 | （仮称）嘉島町文化施設建築工事
公告日 | 平成２４年７月１７日
番 号 | 図 面 番 号 | 質 疑 事 項 | 御 回 答
1 |  | 地中梁下の捨コンの厚みが意匠図と構造図で相違しております。 | 構造図を正として下さい。
構造図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示ください。
| 1031 | *意匠図 Ｔ６０
| 2026 | *構造図 Ｔ５０
2 | 1031 | 土間スラブ下に断熱材と防湿層の指示があります。 | よいです。
下記範囲は、断熱材不要(防湿層のみ)と考えて宜しい
でしょうか。
*階段棟
*公民館棟の外部ピロティ
3 | 1038 | 客席下 ピットのスラブ下に断熱材及び防湿層の指示 | 必要です。
| 2028 | がありますが、不要と考えて宜しいでしょうか。
御指示ください。
4 | 1004 | ６.２.３コンクリートの仕上り リ.に『モックアップ』の指示がありますが | OW－３、ＯＷ－４として下さい。
仕様及び詳細・部位が不明です。ご指示下さい。
（内部）
5 | 1005 | １４.４.４工法及び部分詳細Ｄ５-２に天井軽鉄下地の耐震補強がありますが | 1005図１４章４節14.4.4工法２）として下さい。
| 1088 | 天井ふところが『１．５Ｍ以上』の耐震要領が不明ですのでご指示下さい。
（外部）
6 | 1004 | ■６.２.３コンクリートの仕上げりについて、Ｓ種 意匠性を重視した化粧打放し部分 | ＯＷ３は凹凸ありの特殊樹脂型枠です。
とありますが、凹凸等あるデザインパネルの使用は無いものとしてよろしいでしょうか。
7 | 1004 | 同上のＳ種の範囲にＯＷ４がありますが、立面図の凡例に特殊樹脂型枠の記載がありません | よいです。
| 1027 | ＯＷ４（洗出し仕上げ）範囲の型枠については、普通型枠としてよろしいでしょうか。
【電気設備】
8 | 1094,3026 | 展示ブースの照明器具について、3026図ではD01が４台設置となっておりますが、 | 意匠図を正として下さい。
1094図には紫外線防止ランプが設置されており、電気図と整合が取れておりません。
電気図を優先し意匠図の照明器具は中止してよろしいでしょうか。
9 | 1041,3026 | 階段Ｂの間接照明について、1041図では折上げ天井で間接照明が設置 | 間接照明は必要です。
|  | されておりますが、電気図には照明がありません。 | 照明仕様としては、ソ21、ソ41程度として下さい。
間接照明は無いものと考えてよろしいでしょうか。
10 | 1018,1073 3026 | 内部仕上表-2、話聞かせコーナーの備考欄に間接照明用造作と記載がありますが、 | 間接照明は必要です。
|  | １階天井伏図には図示されておりません。電灯設備１階平面図にも間接照明の | 照明仕様としては、ソ21、ソ41程度として下さい。
図示がありませんので、ないものと考えてよろしいでしょうか。
11 | 1019,1074 3027 | 内部仕上表-3、EVﾎｰﾙ・渡り廊下・廊下B・Cの備考欄に間接照明用折上げ天井と | 照明仕様としては、ソ21、ソ41程度として下さい。
|  | 2階天井伏図には図示されておりません。電灯設備2階平面図にも間接照明の記載 | 照明仕様としては、ソ21、ソ41程度として下さい。
がありますが、図示がありませんので、ないものと考えてよろしいでしょうか。
12 | 入札公告・1002 | 工期が入札公告では平成２５年１１月３０日 | 入札公告を正として下さい。
までとなっておりますが、特記仕様書1002
では平成２６年１０月３１日となっています。
平成２５年１１月３０日を正と考えて
よろしいでしょうか。
13 | - | 土壌汚染対策法に関する対処は別途工事 | よいです。
であり、本工事の進捗に影響がないものと
考えてよろしいでしょうか。
14 | 1010 | 17.その他に完成予想パースについて記載が | よいです。
ありますが、本館エントランスに一角に設置する
とあります。嘉島町役場エントランスの一角と
考えて宜しいでしょうか。
15 | 2001 | 砂利地業の材料について、2001図と1031図で | 2001図を正として下さい。
相違します。2001図を正と考えてよろしいで
しょうか。
■2001図：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
□1031図：粒度調整砕石
16 | 2001 | 基礎梁下の捨てｺﾝｸﾘｰﾄの厚みは50㎜と | 構造図を正として下さい。
| 1031 | 考えて宜しいでしょうか。
17 | 1011 | 工事区分において、RC、S、SRC梁貫通補強は | 貫通補強要領については構造特記
| 2029 | 建築工事となっておりますが、貫通補強は | として下さい。
| 1084 | 人通口φ600、通気管φ100のみと考えて
宜しいでしょうか。
18 | 1011 | 上記質疑において、他に梁貫通部がある場合 | 貫通補強要領については構造特記
|  | はその位置、径をご指示下さい。 | として下さい。
□S造、RC造、SRC造部分
19 | 1122 | ホール棟すのこ吊材のｱﾝｸﾞﾙｻｲｽﾞが意匠図と | 構造図を正として下さい。
| 1123 | 構造図とで相違しております。
| 2054 | 構造図を正と考えて宜しいでしょうか。
■構造図：2L-75x75x9
□意匠図：2L-75x75x6
20 | 1123 | ホール棟 Y8通り X11～13間のSG22梁に勾配 | 仕様は監理者と協議の上決定として下さい。
| 2035 | がついている為、すのこ受け材C、E、と吊り材
が取付かないものと思われます。
すのこ受材との取合い詳細をご指示下さい。
21 | 1123 | すのこ鉄骨において、鉄骨階段の図示が | よいです。
ございますが、仕様が不明です。
下記のように考えて宜しいでしょうか。
□階段幅：700㎜
□ｻｻﾗ：PL-12 W220
□踏板：ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ ｔ4.5
(建築工事に対する質疑）
22 | 数量書79 | 数量書79ではSF-5の数量は3とありますが、 | 数量書を正として下さい。
| 図1083 | 図面1083では数量が2となっています。数量書を正と
してよろしいでしょうか。
23 | 数量書80 | 数量書80ではLSD-1Cの数量は1とありますが、 | 図面を正として下さい。
| 図1083 | 図面1083では数量が2となっています。数量書を正と
してよろしいでしょうか。
24 | 数量書80 | 数量書80ではLSD-2の数量は19とありますが、 | 数量書を正として下さい。
| 図1083 | 図面1083では数量が16となっています。数量書を正と
してよろしいでしょうか。
25 | 数量書80 | 数量書80ではLSD-5の数量は7とありますが、 | 図面を正として下さい。
| 図1083 | 図面1083では数量が6となっています。数量書を正と
してよろしいでしょうか。
26 | 数量書80 | 数量書80ではLSD-9の数量は5とありますが、 | 数量書を正として下さい。
| 図1083 | 図面1083では数量が4となっています。数量書を正と
してよろしいでしょうか。
27 | 図1082 | WCW 4, 5ですが、図1093 SｅｃB,F,Gによると木複合ｻｯｼで、 | 木複合サッシとして下さい。
| 図1093 | 図1082よるとｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙとあり、木複合の表記が
なく矛盾します。木複合ｻｯｼでは無いとみなしてよろしい
でしょうか。御指示願います。
28 | 図1081 | 建具表2にGD1～GD3Bがありますが、鋼製枠+SOPを | 上下鋼製枠＋ＳＯＰを見込んで下さい。
見込む必要がありますでしょうか。
29 | 図1016 | 外部仕上表に外壁9 ＯＷ9 ｱﾙﾐｷｬｽﾄがありますが、 | 同等品以上として下さい。
| 図1086 | ｴﾌｷｬｽﾄ(ﾒｰｶｰ名)の記入があります。御指定でしょうか。
| 図1087 | 同等品と考え、他ﾒｰｶｰでもよろしいでしょうか。
御指示願います。
30 | 図1016 | 建具詳細１のACW5､7詳細図をみると、方立の見付巾が | 同等品以上として下さい。。
|  | 45mmで、ﾒｰｶｰがYKKapに特定されるようです。見付巾が | 見付巾は監理者と協議下さい。
やや大きくなりますが、他ﾒｰｶｰを採用してもよろしい
でしょうか。御指示願います。
31 | 図1025 | OY-3 天然ｽﾚｰﾄt8一文字葺きとありますが、t8は生産され | t6として下さい。
ていないのでt6でもよろしいでしょうか。御指示願います。
32 | 図1025 | OW-3,4 特殊樹脂型枠はウレタンを塗った型枠を使用する | 1016図の仕様で同等品以上として下さい。
ことを意味しているのでしょうか。よく理解できませんので、
具体的に御指示願います。
33 | 図1002 | 特記仕様書-1の工事範囲に外構に○の表記があります | 数量書を正として下さい。
| 図1125 ～27 | が、外構詳細図1～3をみますと外構工事：別途の表記が
| 数量書118 | あります。数量書23外構工事のとおり配水管Ａ、受水槽・
駐輪場基礎、駐輪場屋根の項目のみ今回の見積範囲と
してよろしいですか。御指示願います。
34 | 図1010 | 16.防潮板 に■の表記がありますが、図面と数量書に項目 | 不要です。
が見当たりません。別途工事としてよろしいですか。
御指示願います。
35 | 図1010 | 17.その他２.完成予想ﾊﾟｰｽを作成し、本館ｴﾝﾄﾗﾝｽに設置 | 現場管理費に計上下さい。
するに■の表記がありますが、数量書に項目がありません｡
現場管理費に含めばよろしいでしょうか。図面作成に
関する費用を御指示いただければ、計上いたします。
36 | 図1011 | 工事項目に21.救助袋・収納袋とあり、建築に○の表記が | 不要です。
あります。今回、図面に見当たりませんので、別途として
よろしいですか。御指示願います。
37 | 図1049 | 図書館廻りの平面詳細図に点線で表記されている書架、 | 別途工事として下さい。
受付カウンター、机、椅子、ＰＣなどの備品を
別途工事としてよろしいでしょうか。御指示願います。
38 | 図1109 | 舞台機構設備 仕様一覧表に舞台幕地仕様一覧表に | 1109図を正として下さい。
別途工事と表記がありますので、幕は別途としますが、
よろしいでしょうか。御指示願います。
39 | 図1106 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ詳細図がありますが、図面は参考図であり、 | 同等品以上として下さい。
他メーカーでもよろしいでしょうか。御指示願います。
40 | 図1096 | 客席椅子の平面図に吹出口がありますが、必要ですか。 | 必要です。
|  | ﾒｰｶｰが限定されてしまいますので、御指示願います。 | 同等品以上として下さい。
41 | 図1096 | 客席椅子詳細図の固定席の仕様によると、ﾒｰｶｰ名が | 同等品以上として下さい。
特定されます。同等品と考えてよろしいですか。
御指示願います。
42 | 数量書83 | 17-f ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙで、ACW-8,9は建具表-2には見当たり | WCW-4,WCW-5と読み替えて下さい。
| 図1081 | ません。WCW-4,WCW-5と読み替えるのでしょうか。
御指示願います。
43 | 数量書69 | 数量書の項目で床 鉄鋼モルタルとありますが、 | ﾌｫﾛｰｽﾎﾟｯﾄ室、ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ室の床です。1128図参照
| 図2052 | 階段の踏板部のモルタルの事でしょうか。t=4は | Ｈ12告示1399第３、１項２号ハの仕様として下さい。
何を意味しますか。御指示願います。
44 | 数量書2 | 現場監理費と表記がありますが、現場管理費と表記して | 現場管理費と表記下さい。
よろしいでしょうか。御指示願います。